인 수 인 계 서

| 사업내용 | 1. 2026년 서울시 저소득 장애인 주거편의 지원사업 "드림하우스" |
| --- | --- |

일         자 : 2026.      .

인  계  자 :                        (인)

인  수  자 :                        (인)

확  인  자 :                        (인)

1. 서울시 저소득 장애인 주거편의 지원사업 "드림하우스"

가. 사업 개요

1) 사 업 명 : 2026년 서울시 저소득 장애인 주거편의 지원사업 "드림하우스"

2) 사업기간 : 2026년 1월 ~ 2026년 12월

3) 예       산 : 금 900,000,000원 (금구억원)

가) 보조금 : 852,250,000원

나) 자기부담 : 47,750,000원

4) 지원대상 : 서울시 거주 기초생활수급자·차상위계층 장애인 가구 (약 250가구)

5) 지원내용 : 장애유형·정도에 따른 맞춤형 주거환경 개선 (접근로·거실·화장실 등 6개 영역 시공 및 IoT 지원)

나. 진행 일정

| 구분 | 일정 | 세부내용 |
| --- | --- | --- |
| 사업 준비 | 1월 | - 전년도 외부 회계감사 완료 (1월 중순) - 보탬e 결과보고서 작성·제출 (서울시 지정 양식) - 차년도 사업계획서 최종 검토 및 서울시 제출 - 인력 현황 업데이트 및 팀 내 인수인계 완료 |
| 홍보 및 접수 | 2~3월 | - 서울시 25개 구청·복지관·행정복지센터에 홍보 공문 발송 - 시공파트너 모집 공고 및 서류·면접심사 (2월 중) - 신청서 접수 (행정복지센터 방문 신청) - 3년 이내 중복신청자 제외 처리 / 서류 검토 및 취합 - 접수 저조 지역 집중 홍보 및 구청 협조 요청 |
| 현장심사 | 4월 | - 전체 신청 가구 현장방문 일정 수립·대상자 사전 안내 - 공간복지팀+PM(따뜻한동행(주))+시공파트너 합동 방문 - 현장조사표 작성 / 정성평가 (A·B·C·D·F 등급) - 가구별 시공견적 1차 산출 및 PM 검토 - IoT 지원 유형 구분 (단순형/고도화형) ※참고문서 : 현장조사표, 심사배점표 |
| 최종선정 | 5월 | - 서류심사(구청) + 현장심사 점수 합산 (각 50%) - 최종선정심사 회의 개최 (서울시·따뜻한동행·외부 자문위원) - 선정·예비·미선정 가구 분류 및 결과 통보 ※미선정 안내 문자 발송 필수 (민원 대비 증빙 보관) |
| 계약·착공 | 6월 | - 시공파트너별 계약 체결 (계약서·견적서·비교견적서·보험 가입 확인) · 계약이행보증보험 : 도급금액의 10% · 하자이행보증보험 : 도급금액의 3% - 가구별 시공 일정 조율 및 대상자 사전 안내 (착공 1주 전) - 시공 내역 교차검증 완료 후 착공 ※주의 : 6월 내 계약 완료 필수 (7월 서울시 지도점검 시 계약서 확인) |
| 시공감리 | 7~9월 | - 서울시 지도점검 대응 (7월 1~2주, '26년부터 의무화) 준비자료 : 종사자 현황·보조금 집행내역·통장 일체·비품대장 등 9종 - 2차(하반기) 보조금 교부 신청 (지도점검 완료 후) - 건축사사무소 PM 현장감리 (자재 확인·사진 기록·하자 조치) - ADL·IADL 만족도 설문 진행 (숭실대 이성규 교수팀, 유선 설문) - 숭실대 연구 착수 미팅 (설문지·데이터 범위 확정) - 시공 중 대상자 민원 접수·대응 (사무국 경유 원칙) |
| 준공검사 | 10~11월 | - PM 준공검사 전 가구 실시 (계약내역·자재·품질 확인) - 하자 발견 시 즉시 보완 지시 → 재확인 후 잔금 승인 - 잔금 지급 (세금계산서·시공 전후 사진·완료확인서 수령 후) ※11월 중순까지 전체 완료 목표 - 결과보고서 책자 원고 작성 및 인쇄 발주 (11월) - ADL·IADL 설문 완료 → 익명화 후 숭실대 데이터 전달 |
| 결산마감 | 12월 | - 결과보고서 책자 서울시 제출 및 유관기관 배포 (12월 초) - 보탬e 지출마감 (12/31 이전) 및 사업마감 처리 - 외부 회계감사 일정 사전 조율 (1월 감사 준비) 2025년 감사인 : 미립회계법인 김병준 010-4009-8221 ※ 2026년 감사인 별도 지정 예정 - 지출 서류 편철 완료 (지출결의서·증빙·이체확인서 순) - 차년도 사업계획서 초안 작성 시작 (통계수치 최신화) |

다. 담당자 연락처

| 기관명 | 담당자 | 연락처 | 이메일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울시청 장애인편의증진팀 | 고다은 주무관 | 02-2133-7461 | kdu0707@seoul.go.kr |

라. 주요 참고사항 및 인수인계 포인트

◆ 시스템 및 문서 경로

- 공유폴더: \\nas400\따뜻한동행\1. 공간복지지원\2026년 자료\2026. 서울시 저소득 장애인 주거편의 지원사업

- 보조금 통합관리시스템 : 보탬e (보조사업 집행·정산·보고)

- 결제전용카드 : 신한카드 9410-8101-3309-6350

- 서울시 공문 수발신 : 문서24 (문서 수·발신 팀장님 확인 필요)

◆ 매년 반드시 확인할 사항

- 당해 연도 서울시 사업계획서(지침) — 배점·서류 양식 매년 변경 가능

- 서울시 보조금 교부 일정 공문 — 1·2차 교부액 확정 후 집행 계획 수립

- 시공파트너 매년 재심사 (기존 업체도 신청서 제출 필수)

- 심사위원 매년 재구성 — 당해 연도 사업계획서에서 확인

- 보탬e 카드 결제일 23일 → 12월 집행마감 전 결제 현황 필수 확인

◆ 주요 관계자

| 구분 | 기관/이름 | 연락처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM 건축사 | 건축사사무소 따뜻한동행(주) (계약, 행정) 양대용 대표 | 010-3512-6730 | 시공업체 감리·준공검사·견적 검토 |
|  | (현장) 방대진 이사 | 010-2845-5274 |  |
|  | (실무) 김민정 부장 | 010-2662-4707 |  |
| 만족도 설문 | 숭실대 이성규 교수 | 010-4665-2554 | ADL·IADL 연구, 최종심사 위원 |
| 디자인지 | 김기천 대표 | 010-2772-8997 | 결과보고서 책자 디자인 |
| 책자 제작 | 동작구립장애인보호작업장 | 02-812-7176 | 책자 인쇄 발주처 |
| 외부감사(25년) | 미립회계법인 김병준 | 010-4009-8221 | 서울시 지정 전문감사인 (매년 변경) |